Č.j.: MV-89854-15/OP-2013

DODATEK  Č.1  KE  SMLOUVĚ   O  POSKYTOVÁNÍ  SLUŽEB

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34  Praha 7

zastoupená: Mgr. Jitkou Gjuričovou

(dále jen „objednatel “),

a

SC&C spol. s r.o.

se sídlem: Americká 21, 120 00  Praha 2

IČ: 45280541

zastoupená: RNDr. Irena Bártová

(dále jen „poskytovatel “),

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne  6.září 2013 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek II.

Předmět smlouvy

2. Předmětem této smlouvy je poskytování následujících služeb:

Specifikace:

- Bude provedena tzv. sekundární analýza existujících dat a údajů z již shromážděných relevantních výzkumů, šetření a studií, které proběhly od roku 2007 do současnosti a týkají se oblastí a vlivů významných z hlediska možných kriminogenních faktorů, rizik, ohrožení či chování a trendů dětí a mládeže.

- Vypracovaná data budou podkladem pro formulaci materiálu pro jednání vlády ČR s názvem „Rozbor situace dětí a mladistvých ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy“, který bude předložen vládě v I.čtvrtletí 2014.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu do 30.listopadu 2013.

Nedílnou součástí dodatku je Harmonogram plnění.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu do 30. listopadu 2013. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden poskytovatel.

V Praze dne      .září 2013  		V Praze dne     .září 2013

Za objednatele:		Za poskytovatele:

……………………………………….		……………………………………

Mgr. Jitka Gjuričová		RNDr. Irena Bártová

Příloha č. 1 k Dodatku ke smlouvě o poskytování služeb, č.j.: MV-89854-15/OP-2013

Harmonogram plnění

1.etapa

Konzultace se zadavatelem	30. 9. 2013

Vymezení obsahových kategorií	14. 10. 2013

2. etapa

Příprava rešerše	31. 10. 2013

Provedení sekundární analýzy	18. 11. 2013

Předání Signální zprávy	30. 11. 2013

Předání Závěrečné zprávy	30. 11. 2013

Prezentace výsledků	dle požadavku zadavatele