INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÝ CÍL 3.2

průběžná výzva č. 4

PŘÍLOHA Č. 2

Osnova studie proveditelnosti

pLATNOST OD 17. 9. 2015

- Obsah

- Úvodní informace

- Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ zpracovatele.

- Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty.

- Datum vypracování.

- Základní informace o žadateli

- Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ žadatele.

- DPH – plátce/neplátce

- Jméno, příjmení a kontakty na statutárního zástupce.

- Jméno, příjmení a kontakty na kontaktní osobu pro projekt.

- Název projektu.

- Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

- Místo realizace projektu.

- Popis cílových skupin projektu.

- Popis cílů projektu, indikátory a metody jejich měření.

- Problémy, které má realizace projektu vyřešit.

- Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce.

- Podrobný popis projektu

- Výchozí stav – popis výchozí situace

- Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační plány a projektové okruhy

- Pokud existují, popis vazeb na předchozí a navazující projekty a záměry.

- Návaznost projektu na další aktivity žadatele.

- Podrobný popis jednotlivých aktivit projektu:

  - popis realizace hlavních aktivit projektu,

  - popis realizace vedlejších aktivit projektu (např. zpracování projektové dokumentace),

  - popis ukončení realizace projektu,

  - finanční a personální zajištění udržitelnosti projektu.

- Časový harmonogram realizace podle etap:

  - časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,

  - hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu.

- Identifikace negativních dopadů projektu:

  - výčet všech negativních dopadů realizace a provozu projektu, jejich popis a předpokládaní nositelé,

  - návrhy na eliminaci negativních dopadů.

- Popis investiční a nulové varianty – v případě zcela nového pořízeného informačního systému

- V případě modifikace stávajícího informačního systému popis investičních variant „modifikace“, „zcela nový informační systém“ a nulové varianty.

- Možnost alternativních řešení (pokud nejsou relevantní – zdůvodnění proč):

  - zdůvodnění, proč byla nulová varianta (ponechání stávajícího stavu) posouzena jako nevyhovující,

  - popis alternativních řešení a jejich slabých a silných stránek,

  - porovnání alternativ,

  - zdůvodnění vybrané alternativy, zejména zdůvodnění hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vybrané alternativy.

- Vymezení všech zainteresovaných subjektů a jejich členění.

- Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu

- Stručné zdůvodnění záměru a jeho vazba na příslušný specifický cíl IROP

- Definice oblastí, které bude projekt řešit, a zdůvodnění priority jejich řešení (s uvedením vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy).

- Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílovou skupinu.

- Popis a doložení potřebnosti projektu.

- Management projektu a řízení lidských zdrojů

- Popis činností a osob (kvalifikace, praxe), podílejících se na realizaci projektu – popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v jednotlivých fázích (přípravné, realizační, provozní).

- Řešení projektu

Shrnuje veškeré podstatné procesní, aplikační, technické a technologické aspekty projektu přes všechny čtyři vrstvy architektonické vize eGovernmentu, jako jsou procesní změny, změny aplikačních služeb, zvolená technologie, technické parametry případných jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika pro realizaci a podmínky následného provozu a údržby:

- Enterprise architektura projektu samotného –  prokázání dodržení metodik, standardů a vzorů Národního architektonického plánu veřejné správy ČR .

- Přehled prvků navrhovaného řešení a jejich pozice v kontextu enterprise a aplikační architektury úřadu a navazujících subjektů veřejné správy.

- Způsob využití sdílených prvků architektur úřadu a eGovernmentu.

- Přehled nahrazovaných procesů a technologických prvků a začlenění navrhovaného řešení do stávajícího prostředí úřadu a eGovernmentu.

- Podrobnější architektura řešení projektu, jeho funkční a ne-funkční specifikace.

- Stanovení úrovně dodávky služeb realizovaných projektem s dodržením minimálních požadovaných standardů.

- Přehled způsobu realizace povinných a případných dalších komunikačních kanálů úplného elektronického podání.

- Popis základních fází procesu úplného elektronického podání s potvrzením dodržení minimálních standardů.

- Popis následné technické a technologické podpory realizovaného řešení a způsobu jejího zajištění.

- Podrobný popis nových funkcionalit v případě, že se liší od funkcionalit uvedených v popisu indikátoru „Nová funkcionalita informačního systému“.

- Vliv projektu na životní prostředí vliv a vliv projektu na rovné příležitosti

- Stručný popis vlivů projektu na hlavní složky životního prostředí a jejich významu:

  - vlivy na ovzduší a hlukovou situaci, vlivy na obyvatelstvo,

  - vlivy na vodu, půdu a horninové prostředí,

  - vlivy na flóru, faunu a ekosystémy,

  - vlivy na krajinu a kulturní památky.

- Dlouhodobý a oběžný majetek, pojištění

- Dlouhodobý investiční majetek vstupující do projektu:

  - majetek movitý,

  - majetek nemovitý,

  - majetek nehmotný,

  - majetek vlastní,

  - majetek najatý,

  - majetek vypůjčený.

- Dlouhodobý investiční majetek pořízený při realizaci projektu:

  - investiční dlouhodobý majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek (pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek,

  - předpokládaná pořizovací hodnota majetku,

  - výdaje na pořízení majetku,

  - životnost majetku.

- Majetek v provozní fázi:

  - převod nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám a partnerům, předpokládané termíny změn vlastnictví,

  - pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn.

- Reinvestice:

  - stručný popis a výše reinvestic v provozní fázi.

- Oběžný majetek v realizační a provozní fázi projektu:

  - oběžný majetek vstupující do projektu,

  - oběžný majetek vytvářený nebo pořizovaný v realizační a provozní fázi projektu.

- Pojištění majetku:

  - výčet pojišťovaného majetku,

  - pojistné lhůty.

- Výstupy projektu

- Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:

  - definovaný výstup projektu,

  - průkazné doložení a termín splnění cílů projektu a monitorovacích indikátorů.

- Monitorovací indikátory:

  - stanovení počáteční a cílové hodnoty monitorovacích indikátorů,

  - způsob plnění monitorovacích indikátorů a jejich a vykazování.

- Očekávané významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímo vytvořená pracovní místa nebo poptávka), jejich kvantifikovaný odhad.

- Připravenost projektu k realizaci

- Technická připravenost:

  - majetkoprávní vztahy,

  - připravenost projektové dokumentace,

  - připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením,

- Organizační připravenost:

  - organizační model pro přípravu projektu,

  - organizační model pro realizaci projektu,

  - organizační model pro provozní fázi projektu,

  - využití nakupovaných služeb,

  - provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace.

- Finanční připravenost:

  - způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu,

  - zajištění financí v provozní fázi projektu.

- Administrativní připravenost:

  - popis projektového týmu, jeho členů a kvalifikace těchto členů

  - popis rolí členů projektového týmu v průběhu realizace a udržitelnosti projektu

- Finanční analýza

- Základní údaje o finančních nákladech projektu.

- Položkový rozpočet projektu

- Finanční analýza sestavená do konce udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic.

- Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po čtvrtletích:

  - dělení na investiční a neinvestiční výdaje, způsobilé a nezpůsobilé výdaje a výše DPH u příjemců s nárokem na odpočet DPH na vstupu,

  - rozpočty v jednotlivých etapách projektu a popis jednotlivých položek rozpočtů.

- Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po čtvrtletích:

  - provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, stanovené bez zohlednění inflace,

  - zdroje financování provozních výdajů.

- Souhrnný plán cash-flow za fázi realizační a provozní v členění po letech:

- Vyhodnocení plánu cash-flow:

  - vyhodnocení plánu cash-flow,

  - zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků a způsob překlenutí.

- Zdroje krytí ztrátového provozu.

- Finanční plán pro variantní řešení projektu (pokud je relevantní).

- Podrobné rozčlenění způsobilých výdajů dle struktury rozpočtu a dále dle např. jednotlivých stavebních objektů, technologií, pořízených zařízení, atd.; (DPH pro každou položku zvlášť).

- Výsledky finanční analýzy.

- Plán údržby

- Základní údaje o plánované péči o výstupy projektu v jednotlivých letech po dobu udržitelnosti projektu.

- Analýza a řízení rizik

| Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat | Závažnost rizika (1 – nejnižší, 5 – nejvyšší) | Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika | Předcházení/eliminace rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| Technická rizika |
| Nedostatky v projektové dokumentaci |  |  |  |
| Dodatečné změny požadavků investora |  |  |  |
| Nedostatečná koordinace programátorských prací |  |  |  |
| Výběr nekvalitního dodavatele |  |  |  |
| Nedodržené termínu realizace |  |  |  |
| Živelné pohromy |  |  |  |
| Zvýšení cen vstupů |  |  |  |
| Nekvalitní projektový tým |  |  |  |
| Finanční rizika |
| Neobdržení dotace |  |  |  |
| Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu |  |  |  |
| Právní rizika |
| Nedodržení pokynů pro zadávání VZ |  |  |  |
| Nedodržení podmínek IROP |  |  |  |
| Nedodržení právních norem ČR, EU |  |  |  |
| Nevyřešené vlastnické vztahy |  |  |  |
| Provozní rizika |
| Neplnění dodavatelských smluv |  |  |  |
| Nedodržení indikátorů |  |  |  |
| Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu |  |  |  |

- Vyhodnocení rizik:

  - vyhodnocení vlivu hlavních rizik na realizaci a provoz projektu,

  - návrhy opatření pro eliminaci rizik.

- Vliv projektu na horizontální kritéria

Projekt musí být v souladu s následujícími horizontálními principy:

- podpora rovných příležitostí a nediskriminace,

- podpora rovnosti mezi muži a ženami,

- udržitelný rozvoj.

Ke každému principu žadatel uvádí zaměření projektu a odůvodnění:

- projekt je cíleně zaměřen na horizontální princip,

- projekt má pozitivní vliv na horizontální princip,

- projekt je neutrální k horizontálnímu principu.

U projektů, zaměřených na horizontální principy, a projektů s pozitivním vlivem na horizontální princip, je vyžadován popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na horizontální principy, a způsob dosažení cílů a dopadů.

- Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

- Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:

  - provozní,

  - finanční,

  - administrativní.

- Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace.

- Realizace projektu při neschválení dotace.

- Konečný stav po realizaci – výstupy a výsledky projektu.

- Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu

- Uchazeč provede průzkum trhu za účelem zjištění předpokládané celkové ceny způsobilých nákladů projektu a souhrnně jej popíše v této části studie proveditelnosti

- Průzkum trhu ve vztahu k plánovaným hlavním aktivitám projektu musí být rozdělen do samostatných celků tak, aby tyto celky odpovídaly předmětům plnění všech veřejných zakázek (resp. jejich částí dle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., pokud příjemce plánuje veřejnou zakázku rozdělit na části) na hlavní aktivity projektu, které žadatel plánuje realizovat v průběhu projektu.

- Pokud je k datu předložení žádosti některá veřejná zakázka již zahájena nebo ukončena, dokládá žadatel místo průzkumu trhu způsob stanovení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky

- Žadatel předloží jako samostatnou přílohu žádosti (viz příloha č. 10 Specifických pravidel č. 4) veškeré doklady, prokazující skutečné provedení tohoto průzkumu trhu, jako je zejména doložení veškeré písemné či elektronické komunikace s oslovenými dodavateli ohledně kalkulace cen, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky apod. Spolu s těmito doklady poté musí žadatel v této příloze popsat mechanismus odvození jednotlivých  cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu k provedenému průzkumu trhu.

- Žádný z doložených průzkumů trhu nesmí být k datu podání žádosti starší než 6 měsíců.

- průzkumů trhu nesmí být k datu podání žádosti starší než 6 měsíců.

- Upozornění a doporučení

- upozornění a doporučení zpracovatele studie proveditelnosti

- popis a zdůvodnění změn zadání či řešení v průběhu tvorby studie proveditelnosti

Důvodem je možnost, že nový informační systém může vyjít levněji a může být pořízen za výhodnějších podmínek, než modifikace stávajícího systému.

Není povinné. ŘO pojištění pořízeného majetku doporučuje. Žadatel vyplní v případě, že hodlá pořízený majetek pojistit.

Podrobný rozpočet projektu je součástí žádosti. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v Rozpočtu projektu.

Uvedené druhy rizika jsou příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu, může doplnit další.